## Реестр
ID | Процесс СМК | Источник риска | Описание риска/возможности | Категория | Тип | Вероятность (1-5) | Последствия (1-5) | Уровень (В×П) | Текущие меры управления | Запланированные действия | Ответственный | Срок | Статус | Дата пересмотра
Инструкция по заполнению — см. лист «Инструкция». Пример заполнения — см. лист «Пример».

## Матрица 5×5
МАТРИЦА ОЦЕНКИ РИСКОВ 5×5
Вероятность \ Последствия | 1 (минимальные) | 2 (незначит.) | 3 (умеренные) | 4 (значит.) | 5 (критические)
5 (почти наверняка) | 5 (средний) | 10 (средний) | 15 (высокий) | 20 (критический) | 25 (критический)
4 (вероятно) | 4 (низкий) | 8 (средний) | 12 (высокий) | 16 (высокий) | 20 (критический)
3 (возможно) | 3 (низкий) | 6 (средний) | 9 (средний) | 12 (высокий) | 15 (высокий)
2 (маловероятно) | 2 (низкий) | 4 (низкий) | 6 (средний) | 8 (средний) | 10 (средний)
1 (редко) | 1 (низкий) | 2 (низкий) | 3 (низкий) | 4 (низкий) | 5 (средний)
Легенда: |  | 1–4 | Низкий — принять риск, мониторинг 1 раз/год
|  | 5–10 | Средний — план действий, мониторинг 1 раз/квартал
|  | 12–16 | Высокий — приоритетные действия, мониторинг ежемесячно
|  | 17–25 | Критический — немедленные действия, мониторинг еженедельно

## Пример
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ: Реестр рисков ООО «ТехноПром» (производство металлоконструкций, 80 сотр.)
ID | Процесс СМК | Источник риска | Описание риска/возможности | Категория | Тип | В (1-5) | П (1-5) | В×П | Текущие меры | Запланированные действия | Ответственный | Срок | Статус | Пересмотр
R-001 | Закупки | Единственный поставщик стали | Срыв поставки комплектующих на 2+ недели → нарушение сроков заказов | Операционный | Риск | 3 | 4 | 12 | Резервный поставщик в базе | Заключить рамочный договор со 2-м поставщиком | Нач. отд. закупок | 30.06.2026 | В работе | 01.09.2026
R-002 | Производство | Износ оборудования | Выход из строя сварочного аппарата → простой производства | Операционный | Риск | 2 | 5 | 10 | Регламент ТО | График ТО, запас сварочных материалов на 1 мес. | Гл. механик | 31.05.2026 | В работе | 01.07.2026
R-003 | Контроль качества | Истечение поверки СИ | Некалиброванные средства измерения → брак, замечание аудитора | Комплаенс | Риск | 2 | 4 | 8 | Список СИ в Excel | Реестр СИ с датами поверки, автонапоминание | Инженер ОТК | 15.05.2026 | Открыт | 01.08.2026
R-004 | Персонал | Кадровые риски | Увольнение ключевого технолога → потеря знаний о спецпроцессах | Стратегический | Риск | 3 | 4 | 12 | Нет формализованных мер | Матрица компетенций, программа наставничества, описание техпроцессов | HR-директор | 30.06.2026 | Открыт | 01.09.2026
R-005 | Проектирование | Человеческий фактор | Ошибки в конструкторской документации → переделки, рекламации | Операционный | Риск | 2 | 5 | 10 | Выборочная проверка руководителем | Чек-лист проверки КД, обязательная 2-я подпись на чертежах | Гл. конструктор | 31.05.2026 | В работе | 01.08.2026
R-006 | Потребители | Рост рекламаций | Уровень рекламаций >3% → репутационные потери, штрафы | Операционный | Риск | 3 | 3 | 9 | Анализ рекламаций ежеквартально | Форма 8D для каждой рекламации, анализ корневых причин | Директор по качеству | 01.07.2026 | В работе | 01.10.2026
R-007 | Инфраструктура | Нестабильность электроснабжения | Отключение электроэнергии → потери незавершённого производства | Операционный | Риск | 2 | 4 | 8 | Резервный генератор для офиса | ИБП для ПК ОТК, инструкция по действиям при отключении | Гл. энергетик | 30.06.2026 | Открыт | 01.09.2026
R-008 | Нормативные требования | Изменение ГОСТ | Изменение ГОСТов на продукцию → несоответствие без ведома организации | Комплаенс | Риск | 2 | 3 | 6 | Нет систематического мониторинга | Подписка на рассылку ФГБУ «РСТ», ответственный за НПА | Директор по качеству | 31.05.2026 | Открыт | 01.08.2026
R-009 | Логистика | Ненадлежащая упаковка | Повреждение продукции при транспортировке → рекламации, возвраты | Операционный | Риск | 3 | 3 | 9 | Инструкция по упаковке (устная) | Утвердить СОП по упаковке, фотофиксация перед отгрузкой | Нач. склада | 15.06.2026 | Открыт | 01.09.2026
R-010 | Стратегическое управление | Концентрация на 1 клиенте | Потеря ключевого заказчика (>30% выручки) → кризис ликвидности | Стратегический | Риск | 2 | 5 | 10 | Нет мер диверсификации | Программа развития клиентской базы, цель: снизить долю 1 клиента до 20% | Ген. директор | 31.12.2026 | Открыт | 01.06.2027
V-001 | Производство | Рост рынка металлоконструкций | Автоматизация сварочных постов → снижение себестоимости на 15% | Стратегическая | Возможность | 3 | 4 | 12 | Анализ в плане инвестиций | ТЭО автоматизации, включить в инвестиционный план 2027 | Технический директор | 30.09.2026 | В работе | 01.01.2027
V-002 | Потребители | Требования тендеров | Наличие сертификата ИСО 9001 как преимущество в госзакупках | Стратегическая | Возможность | 4 | 5 | 20 | Сертификат ИСО 9001 получен | Активное участие в тендерах с требованием ИСО 9001, маркетинг | Коммерческий директор | 30.06.2026 | В работе | 01.10.2026
V-003 | Продукт | Расширение продуктовой линейки | Освоение производства нержавеющих конструкций → новые сегменты | Стратегическая | Возможность | 2 | 4 | 8 | Предварительное исследование рынка | Оценка инвестиций, пилотный заказ в Q3 | Технический директор | 30.09.2026 | Открыт | 01.01.2027

## Инструкция
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РЕЕСТРА РИСКОВ ИСО 9001 (ISO 9001:2015)
Поле | Описание | Как заполнять | Пример
ID | Уникальный номер | R-001 для рисков, V-001 для возможностей. Нумеровать последовательно. | R-001, V-001
Процесс СМК | Процесс по п. 4.4 ИСО 9001 | Указать процесс из карты процессов: Закупки, Производство, Контроль качества, Персонал, Инфраструктура, Проектирование, Логистика, Управление организацией | Закупки
Источник риска | Фактор, порождающий риск | Внешние (PEST): экономика, законодательство, рынок. Внутренние: персонал, оборудование, процессы. Заинтересованные стороны (п. 4.2) | Единственный поставщик
Описание риска | Событие + последствие | Формат: «[Событие], ведущее к [последствию]». Конкретно: не «проблемы с качеством», а «поступление комплектующих с отклонениями ≥5%, ведущее к выпуску брака» | Срыв поставки на 2+ недели → нарушение сроков
Категория | Тип риска по природе | Стратегический (цели), Операционный (процессы), Финансовый (деньги), Комплаенс (соответствие требованиям) | Операционный
Тип | Риск или возможность | Риск — негативный исход. Возможность — позитивный исход (п. 6.1.1d ИСО 9001). Обязательно включать возможности — аудиторы проверяют. | Риск / Возможность
Вероятность (В) | Шкала 1–5 | 1=редко (<5% за 3 года), 2=маловероятно (5-25%), 3=возможно (26-50%), 4=вероятно (51-75%), 5=почти наверняка (>75%). Оценивать коллегиально с владельцами процессов. | 3
Последствия (П) | Шкала 1–5 | 1=минимальные (устраняется внутри), 2=незначительные (мин. коррекция), 3=умеренные (влияет на отдел), 4=значительные (влияет на организацию), 5=критические (угроза бизнесу) | 4
Уровень (В×П) | Автоматически = В×П | Рассчитывается автоматически. Зоны: 1-4 низкий, 5-10 средний, 12-16 высокий, 17-25 критический. На листе «Матрица 5×5» — визуализация. | 12 (высокий)
Текущие меры | Что уже сделано | Опишите существующие средства управления риском. Если мер нет — укажите «Нет». Аудитор оценивает адекватность текущих мер. | Резервный поставщик в базе
Запланированные действия | Что нужно сделать дополнительно | Конкретное действие (не «усилить контроль»), ответственный, срок. Для высоких рисков обязательно. Для средних — желательно. Для низких — по усмотрению. | Заключить рамочный договор со 2-м поставщиком
Ответственный | Кто выполняет действие | ФИО или должность. Владелец риска отвечает за мониторинг. Назначается из числа владельцев процессов. | Нач. отдела закупок
Срок | Дата завершения действий | Конкретная дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Реалистичные сроки. Просроченные действия — признак формального подхода. | 30.06.2026
Статус | Прогресс выполнения | Открыт (не начато), В работе (выполняется), Закрыт (выполнено и эффективно). Обновлять при каждом пересмотре. | В работе
Дата пересмотра | Когда актуализировать | Минимум: 1 раз в год (перед анализом со стороны руководства, п. 9.3). Дополнительно: после инцидентов, изменений в организации. | 01.09.2026
СОВЕТЫ ДЛЯ УСПЕШНОГО АУДИТА ПО П. 6.1 ИСО 9001
1. Минимум 2-4 риска на каждый ключевой процесс СМК. При 8 процессах — не менее 16-20 рисков.
2. Обязательно включите возможности (п. 6.1.1d). Минимум 3-5 возможностей в реестре.
3. Проводите оценку коллегиально с владельцами процессов — индивидуальные оценки субъективны.
4. Обновляйте реестр минимум раз в год (п. 9.3) и после каждого значимого инцидента.
5. Для каждого риска уровня 12+ обязательны конкретные действия с ответственным и сроком.
6. Сохраняйте историю версий реестра — аудитор может запросить предыдущие версии.
7. Включите ссылки на связанные корректирующие действия по п. 10.2 (при наличии).
8. Утвердите реестр у генерального директора — это требование п. 5.1 (лидерство).
Шаблон разработан ISO-Certificate.ru на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ИСО 31000:2018